## Sheet1
WBS | WBS Name | شرح بسته کاری | منابع/مسئول | زمان | هزینه پیش بینی | اقلام قابل تحویل | پیش‌نیاز | درصد کار | وضعیت | هزینه واقعی | درصد انجام کار ساب تسک | هزینه پیش بینی | درصد کار پیش بینی ساب تسک | زمان شروع پیش بینی | زمان پایان پیش بینی | زمان پایان واقعی
1 | پروژه حجازی | شروع قرارداد | سازنده/وکیل قانونی پیمانکار | 1404/02/12 | 10000 | aa |  | 2 | done | 200 | 100 | 5000 | 100 | 1404/02/12 | 1404/02/12 | 1404/02/12
1.1 | عقد قرارداد | عقد قرارداد | سازنده/وکیل قانونی پیمانکار | 1404/02/06 | 10000 | aasdsd |  | 10 | inProgress | 100 | 50 | 4000 | 70 | 1404/02/12 | 1404/02/12 | 1404/02/12
1.2 | فاز آغازین | مطالعات فاز صفر و فعالیت‌های ماقبل مهندسی تا دستور نقشه | سازنده/وکیل قانونی پیمانکار | 1404/02/07 | 10000 | sdsdf |  | 50 | done | 3000 | 40 | 3000 | 30 | 1404/02/12 | 1404/02/12 | 1404/02/12
1.3 | اخذ پروانه | انجام تمامی فعالیت‌های مربوط به نهادهای ذی ربط | سازنده/وکیل قانونی پیمانکار | 1404/02/09 | 10000 | sdsdf | 1.1 | 20 | done | 400 | 30 |  | 20 | 1404/02/12 | 1404/02/12 | 1404/02/12
1.4 | دریافت مجوز تخریب | مجوز تخریب از نهادهای ذی ربط | سازنده/وکیل قانونی پیمانکار | 1404/02/10 | 10000 | aasdsd | 1.1 | 18 | Not Started | 500 | 20 |  | 10 | 1404/02/12 | 1404/02/12 | 1404/02/12